## Sheet1
Task	Start Date	Length (days)	End Date
Code and system review	13/12/11	2	15/12/11		System architecture and interface design	18/10/11	5	23/10/11
Seasons	11/12/11	2	13/12/11		Geometry format design	20/10/11	2	22/10/11
Lightning	10/12/11	1	11/12/11		OBJ loader	24/10/11	8	01/11/11
Snow drifts (raising and lowering)	07/12/11	3	10/12/11		House, globe and globe base	30/10/11	2	01/11/11
Normal mapping (tree, house)	05/12/11	2	07/12/11		Terrain	01/11/11	6	07/11/11
Lighting (ambient, directional and spotlights)	02/12/11	3	05/12/11		Shader system	06/11/11	3	09/11/11
Animated ignition of tree and tree death	25/11/11	7	02/12/11		Tree research (L-Systems)	08/11/11	4	12/11/11
Fire particle system	23/11/11	2	25/11/11		Static Tree implementation	10/11/11	6	16/11/11
Snow particle system	20/11/11	2	22/11/11		Reflective water	16/11/11	2	18/11/11
Leaf particle system	18/11/11	2	20/11/11		Leaf particle system	18/11/11	2	20/11/11
Reflective water	16/11/11	2	18/11/11		Snow particle system	20/11/11	2	22/11/11
Static Tree implementation	10/11/11	6	16/11/11		Fire particle system	23/11/11	2	25/11/11
Tree research (L-Systems)	08/11/11	4	12/11/11		Animated ignition of tree and tree death	25/11/11	7	02/12/11
Shader system	06/11/11	3	09/11/11		Lighting (ambient, directional and spotlights)	02/12/11	3	05/12/11
Terrain	01/11/11	6	07/11/11		Normal mapping (tree, house)	05/12/11	2	07/12/11
House, globe and globe base	30/10/11	2	01/11/11		Snow drifts (raising and lowering)	07/12/11	3	10/12/11
OBJ loader	24/10/11	8	01/11/11		Lightning	10/12/11	1	11/12/11
Geometry format design	20/10/11	2	22/10/11		Seasons	11/12/11	2	13/12/11
System architecture and interface design	18/10/11	5	23/10/11		Code and system review	13/12/11	2	15/12/11
Seasonal Globe Schedule
Task
Date